## Plan1
| PV(Sprint) | EV(Sprint) | AC(Sprint) | PV | EV | AC | SPI | CPI
Acumulado | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 | 1 | 1
Sprint 6 | 480 | 90 | 60 | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint 7 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint 8 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint9 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint 10 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint 11 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323
Sprint 12 |  |  |  | 1350 | 960 | 930 | 0.71111 | 1.0323