## Plan1
Custo h-h | 30
| PV(H-H) | EV(H-H) | AC(H-H) | PV(Sprint) | EV(Sprint) | AC(Sprint) | PV | EV | AC | SPI | CPI
Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 | 1 | 1
Sprint 5 | 7 | 3 | 3 | 210 | 90 | 90 | 1080 | 960 | 960 | 0.88889 | 1
Sprint 6 | 11 | 11 | 12.85 | 330 | 330 | 385.5 | 1410 | 1290 | 1345.5 | 0.91489 | 0.95875
Sprint 7 | 8 | 4 | 12.6 | 240 | 120 | 378 | 1650 | 1410 | 1723.5 | 0.85455 | 0.8181
Sprint 8 | 7.5 | 15.5 | 16 | 225 | 465 | 480 | 1875 | 1875 | 2203.5 | 1 | 0.85092
Sprint 9 | 37 | 34 | 27.6 | 1110 | 1020 | 828 | 2985 | 2895 | 3031.5 | 0.96985 | 0.95497
Sprint 10 | 13 | 0 | 0.5 | 390 | 0 | 15 | 3375 | 2895 | 3046.5 | 0.85778 | 0.95027
Sprint 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | 3375 | 2955 | 3106.5 | 0.87556 | 0.95123
Sprint 12 | 10 | 12 | 15 | 300 | 360 | 450 | 3675 | 3315 | 3556.5 | 0.90204 | 0.9321

## Planilha1
1 | 20 | 20
2 | 16.67 | 20
3 | 13.34 | 20
4 | 10.01 | 18
5 | 6.68 | 18
6 | 3.33 | 10
7 | 0 | 10